## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-18 | 2022-11-23 | 2022-11-18 | 2022-11-24
Design | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 2022-11-22
Coding | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 2022-11-22 | 2022-11-25
UT Plan | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 21-11-2022
UT | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 2022-11-22
IT Plan | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-22 | 2022-11-23
IT | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23
Sprint Demo | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28